## Sheet1
Smart City Release 1 Burn Down Chart
Iteration Timeline (Days)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ideal tasks remaining | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
actual tasks remaining | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0