## Sheet1
Smart City Release 2 Burn Down Chart
Iteration Timeline (Days)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Ideal tasks remaining | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 0
actual tasks remaining | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
Smart City Final Release Burn Down Chart
Iteration Timeline (Sprint)
| Sprint Plan | Sprint 1 | Sprint 2
Ideal tasks remaining | 26 | 13 | 0
actual tasks remaining | 26 | 15 | 0